## ガント
ProofLoop タスクシート 2026-08 → 2027-01（最終更新 2026-08-15・CEO MTG後タスク反映） | [9 empty] | ← バーは「開始」「終了」列の数字で動く（1＝8月前半 … 12＝1月後半）
[10 empty] | 2026-08 |  | 2026-09 |  | 2026-10 |  | 2026-11 |  | 2026-12 |  | 2027-01
[10 empty] | 今 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ID | グループ | タスク | 担当 | 依存 | 完了条件（成果物） | 開始 | 終了 | 状態 | 追加日
A1 | ① 土台・ブロッカー | contact@proofloop.jp の受信復旧 | オーナー＋Claude | — | 送受信テスト成功。法務4文書の窓口が生きる | 1 | 1 | ✅ 完了
A2 | ① 土台・ブロッカー | 窓口アドレスの暫定差し替え判断 | オーナー | A1 | 受信可能なアドレスへ一時変更 or 転送設定 | 1 | 1 | 中止
A3 | ① 土台・ブロッカー | Resend 独自ドメイン認証（SPFを1本に統合） | オーナー同席＋Claude | A1 | Resend で verified | 1 | 2 | ✅ 完了
A4 | ① 土台・ブロッカー | メール送信元を RESEND_FROM に環境変数化 | Claude | A3 | 4ファイル差し替え済み（2026-08-14）。claim通知メール（承認/却下/凍結）も実装済みだが、本番での実送信確認は未了 | 2 | 2 | 進行中
A5 | ① 土台・ブロッカー | 法務4文書の文面確認（すでに本番公開中） | オーナー | — | 承認 or 修正指示 | 1 | 2 | 未着手
B1 | ② 団体レーン | claim動線の設計＋Plan Mode承認（スキーマ変更含む） | Claude起案→オーナー承認 | — | 承認済み設計書 | 1 | 1 | ✅ 完了
B2 | ② 団体レーン | claim動線の実装・テスト・本番反映 | Claude | B1 | 掲載ページから団体が自分で引き取れる（028〜034 適用済み） | 1 | 1 | ✅ 完了
B3 | ② 団体レーン | claimトークンの一括発行（2,222件） | Claude | B2,B18,B19,B20 | 団体別のclaim URL一覧。※発行前に B18〜B21 を終える | 3 | 3 | 進行中
B4 | ② 団体レーン | 声かけ優先順位ルールの確定 | オーナー＋Claude | — | スコア定義（到達30/大学25/需要25/規模20）の承認 | 1 | 1 | ✅ 草案あり
B5 | ② 団体レーン | 優先順位付きリストの生成・バッチ分割 | Claude | B4 | 団体_声かけ優先順位.csv（2,222件・バッチ1〜6） | 1 | 1 | ✅ 完了
B6 | ② 団体レーン | 掲載通知の文面（SNS DM用・claimリンク・オプトアウト明記） | Claude起案→オーナー | B3 | 承認済み文面 | 2 | 3 | 未着手
B7 | ② 団体レーン | SNS運用アカウントの準備（X / Instagram） | オーナー | — | DM送信元アカウントと運用担当の確定 | 2 | 2 | 未着手
B8 | ② 団体レーン | セルフサーブ・オンボーディング導線の整備 | Claude | B2 | ハンズオン1.5h/団体で回る状態 | 3 | 4 | 未着手
B9 | ② 団体レーン | 掲載通知 第1バッチ 200件（学習目的・13大学へ比例配分） | 人脈担当 | B3,B5,B6,B7 | 送信完了・claim率の初回実測値 | 2 | 3 | 未着手
B10 | ② 団体レーン | claim率を大学別・カテゴリ別に分析 → 以降の配分を見直す | Claude | B9 | 勝ち筋セグメントの特定 | 4 | 4 | 未着手
B11 | ② 団体レーン | 掲載通知 第2バッチ 350件 | 人脈担当 | B10 | 累計登録 45団体 | 3 | 4 | 未着手
B12 | ② 団体レーン | 掲載通知 第3バッチ 350件 | 人脈担当 | B11 | 累計登録 74団体 | 5 | 6 | 未着手
B13 | ② 団体レーン | 掲載通知 第4バッチ 250件 | 人脈担当 | B12 | 累計登録 96団体 | 7 | 8 | 未着手
B14 | ② 団体レーン | 掲載通知 第5バッチ 150件 | 人脈担当 | B13 | 累計登録 111団体 | 9 | 10 | 未着手
B15 | ② 団体レーン | 掲載通知 第6バッチ 100件 | 人脈担当 | B14 | 累計登録 122団体 ★目標達成 | 11 | 12 | 未着手
B16 | ② 団体レーン | 実運用団体 第1号の立ち上げ（財務DXに実データ） | 全員 | B8 | 実運用 3団体 | 3 | 4 | 未着手
B17 | ② 団体レーン | 新歓期（3〜4月）に向けた要望収集と仕込み | 全員 | B16 | 要望リストと次期計画 | 9 | 12 | 未着手
B18 | ② 団体レーン | 【公開前ゲート】claimトークンがGA4に送信されるのを止める | Claude | B2 | /claim・/invite のURLを丸めてから送信。コード・GA4管理画面設定・本番デプロイ・実プロパティ再検証まで完了（2026-08-12） | 1 | 2 | ✅ 完了
B19 | ② 団体レーン | 【公開前ゲート】運営が単独で剥奪できるUI（revoke_claim） | Claude | B2 | /admin/claims に「発行の取消」。却下時の復元も同時に直す | 1 | 2 | ✅ 完了
B20 | ② 団体レーン | 【公開前ゲート】新規登録のあと claim へ戻す導線 | Claude | B2 | /signup から元のclaim URLへ復帰できる（設計§6.1） | 2 | 2 | ✅ 完了
B21 | ② 団体レーン | 【公開前ゲート】先行申請で締め出された団体の救済 | Claude | B2 | 再発行の手順書 or /admin/claims に再発行ボタン | 2 | 3 | ✅ 完了
C1 | ③ 企業レーン | ★協賛単価 ¥500,000 の実勢を検証する | オーナー | — | 単価の確度が判明・モデル更新 | 1 | 4 | 未着手
C2 | ③ 企業レーン | 狙う業界・企業像の仮説を立てる | オーナー＋営業担当 | — | ターゲット定義（業界×規模×協賛動機） | 1 | 2 | 未着手
C3 | ③ 企業レーン | 企業候補の抽出 60社 | 営業担当 | C2 | 候補リスト60社 | 2 | 2 | 未着手
C4 | ③ 企業レーン | 連絡先の収集と優先順位付け | 営業担当 | C3 | 打診可能リスト（窓口部署・宛先つき） | 2 | 3 | 未着手
C5 | ③ 企業レーン | ★企業向け提案書 v1（実績なしで打てるもの） | オーナー＋営業担当 | C2 | 承認済み提案書 | 2 | 2 | 未着手
C6 | ③ 企業レーン | 特定電子メール法の確認（対象は企業打診側） | オーナー | — | 表示要件の確定と文面への反映 | 2 | 3 | 未着手
C7 | ③ 企業レーン | 企業打診 第1バッチ 60社 | 営業担当 | C4,C5,C6 | 反応率の初回実測値 | 3 | 4 | 未着手
C8 | ③ 企業レーン | ロングリスト拡充（累計200社） | 営業担当 | C7 | 200社 | 4 | 5 | 未着手
C9 | ③ 企業レーン | 企業打診 110社（10月） | 営業担当 | C8 | 成立 2.6件 | 5 | 6 | 未着手
C10 | ③ 企業レーン | ロングリスト拡充（累計430社） | 営業担当 | C9 | 430社 | 6 | 7 | 未着手
C11 | ③ 企業レーン | 企業打診 110社（11月） | 営業担当 | C10 | 累計黒字転換（回収率106%） | 7 | 8 | 未着手
C12 | ③ 企業レーン | 企業打診 80社（12月） | 営業担当 | C11 | 成立 1.9件 | 9 | 10 | 未着手
C13 | ③ 企業レーン | 企業打診 70社（1月・絶対に止めない） | 営業担当 | C12 | 1月単月黒字（¥179,713＞¥160,880） | 11 | 12 | 未着手
C14 | ③ 企業レーン | 商談の実施と追客（通期） | 営業担当 | C7 | 累計 26件 | 3 | 12 | 未着手
C15 | ③ 企業レーン | 初の具体案件のクロージング | 全員 | C9 | 金額・期間・成果物の確定 | 9 | 10 | 未着手
C16 | ③ 企業レーン | 成約と型化・再現手順のドキュメント化 | 全員 | C15 | 再現可能な手順書 | 11 | 12 | 未着手
D1 | ④ プロダクト | 団体ページ description の事実データ生成 | Claude | — | 2,400ページに反映・団体ページCTR改善 | 1 | 2 | 未着手
D2 | ④ プロダクト | /guide/credits の受け皿改善 | Claude | — | H2とFAQを追加・/gpa へ内部リンク | 2 | 3 | 未着手
D3 | ④ プロダクト | middleware.ts でサーバーサイド認証ゲート（リスクS1・Basic認証） | Claude | — | /admin をサーバー側で保護。401を本番で確認 | 1 | 1 | ✅ 完了
D4 | ④ プロダクト | /companysearch・/companymessage の実地検証と改修 | Claude | C7 | 商談運用で詰まる箇所の解消 | 5 | 8 | 未着手
D5 | ④ プロダクト | 構造化データ（Organization schema）※D1の効果次第 | Claude | D1 | 「クロール済み-未登録」115pの削減 | 5 | 6 | 未着手
D6 | ④ プロダクト | 詰まった箇所だけの改修（通期バッファ） | Claude | — | 詰まった箇所の改修に加え、獲得・継続利用に効く新機能も対象とする（2026-08-15 方針転換。旧文言「新機能は原則作らない」は撤回） | 3 | 12 | 未着手
D7 | ④ プロダクト | 重いクエリの棚卸しと軽量化（索引7本・トップ/検索） | Claude | — | 全件走査を除去。閲覧数取得が49ブロック→7バッファ | 1 | 1 | ✅ 完了
D8 | ④ プロダクト | Supabase コンピュート増強（NANO→MICRO・障害復旧） | オーナー＋Claude | — | 本番停止からの復旧と再発防止。追加費用なし | 1 | 1 | ✅ 完了
D9 | ④ プロダクト | 応募RLSのメンバー起点移行（claimオーナーが応募を見られない） | Claude | B2 | 035で5本のポリシーを移行。応募0件のいま直す | 1 | 2 | ✅ 完了
D10 | ④ プロダクト | /organizations/[id] の ISR ＋ オンデマンド再検証 | Claude | — | ISRだけだと凍結が最大N秒遅れる。claim変更時に再検証 | 1 | 2 | ✅ 完了
D11 | ④ プロダクト | Reactコンポーネントのテスト基盤（RTL）導入 | Claude | — | effectの解決順序・認可リダイレクトを回帰で守る | 3 | 5 | 未着手
D12 | ④ プロダクト | 協賛金応募・獲得機能：UI配置の決定＋設計 | オーナー＋Claude | — | 既存admin拡張 or 新規ページの決定。設計書承認（③企業レーンとの接続方法を含む） | 1 | 2 | 未着手 | 2026-08-15
D13 | ④ プロダクト | 協賛金応募・獲得機能：実装・本番反映 | Claude | D12 | 代表者が協賛案件一覧を閲覧・応募できる | 2 | 3 | 未着手 | 2026-08-15
D14 | ④ プロダクト | 日程調整機能：設計＋Plan Mode承認 | Claude | — | 空き時間一覧化・未回答可視化の設計書承認 | 1 | 2 | 未着手 | 2026-08-15
D15 | ④ プロダクト | 日程調整機能：実装・本番反映 | Claude | D14 | 数十人規模での調整が1画面で回る | 2 | 4 | 未着手 | 2026-08-15
D16 | ④ プロダクト | 合宿場所・活動場所検索機能：データ収集方式の設計 | Claude | — | スクレイピング範囲・検索軸（キャパ/設備/料金/搬入可否）の確定 | 1 | 2 | 未着手 | 2026-08-15
D17 | ④ プロダクト | 合宿場所・活動場所検索機能：実装・本番反映 | Claude | D16 | 検索・団体レビュー投稿ができる | 2 | 4 | 未着手 | 2026-08-15
D18 | ④ プロダクト | 会計機能改修：処理状況の分類追加 | Claude | — | 申請中/承認済み等のステータス列を追加 | 2 | 3 | 未着手 | 2026-08-15
D19 | ④ プロダクト | オンボーディング動線：方式決定＋設計 | オーナー＋Claude | — | 初回ログイン後5分での離脱対策。チェックリスト/メール/ツアーいずれかの方式決定 | 1 | 2 | 未着手 | 2026-08-15
D20 | ④ プロダクト | オンボーディング動線：実装・本番反映 | Claude | D19 | 代表者・招待メンバーの初回導線が回る | 2 | 3 | 未着手 | 2026-08-15
D21 | ④ プロダクト | タスク管理機能改修：要素の優先順位付け（検討中） | オーナー＋Claude | — | 表/カレンダー表示・カンバングルーピング・レビュー通知・年度区切りの優先順位確定 | 1 | 2 | 検討中 | 2026-08-15
D22 | ④ プロダクト | MTG機能：他社比較・要否判断（検討中） | オーナー | — | 差別化要因の特定、または見送り判断 | 2 | 3 | 検討中 | 2026-08-15
D23 | ④ プロダクト | 逆指名型新歓機能：設計 | Claude | — | プライバシー配慮の開示範囲を含む設計書承認。実運用は新歓期（3〜4月）ターゲット | 2 | 3 | 未着手 | 2026-08-15
D24 | ④ プロダクト | 企業向けダッシュボード：要件ヒアリング（検討中） | オーナー＋営業担当 | C7 | 企業打診・商談が進んでから実際の要望を集める | 5 | 6 | 検討中 | 2026-08-15
D25 | ④ プロダクト | admin向けダッシュボード：要件整理（検討中） | オーナー | — | 運営実務量が増えてから、実際に困っている作業から機能化 | 2 | 3 | 検討中 | 2026-08-15
E1 | ⑤ SEO・コンテンツ | Ahrefs Rank Tracker のキーワード登録 | CEO | — | 35語登録（GPAクラスタ含む）・順位の定点観測を開始 | 1 | 2 | ✅ 完了
E2 | ⑤ SEO・コンテンツ | link-freshness 点検（一度も実行していない） | Claude | — | 掲載外部リンクの死活レポート | 2 | 3 | 未着手
E3 | ⑤ SEO・コンテンツ | SEO PDCA（9月・CTRと成果イベントが主軸に） | Claude | D1 | レポートと改善提案 | 3 | 3 | 未着手
E4 | ⑤ SEO・コンテンツ | SEO PDCA（10月） | Claude | — | レポート | 5 | 5 | 未着手
E5 | ⑤ SEO・コンテンツ | SEO PDCA（11月） | Claude | — | レポート | 7 | 7 | 未着手
E6 | ⑤ SEO・コンテンツ | SEO PDCA（12月） | Claude | — | レポート | 9 | 9 | 未着手
E7 | ⑤ SEO・コンテンツ | SEO PDCA（1月） | Claude | — | レポート | 11 | 11 | 未着手
E8 | ⑤ SEO・コンテンツ | 記事・SNS 月1〜2本（下支えレーン） | Claude | — | 止めない。ただし主軸にしない | 3 | 12 | 未着手
F1 | ⑥ 運営・計測・法務 | ★100団体を「回収」と別KPIにするかの判断 | オーナー | — | レーン分離の合意 | 1 | 1 | 未着手
F2 | ⑥ 運営・計測・法務 | モデルの前提を実測値で引き直す（第1回） | Claude | B10,C7 | Excel更新・月次目標の見直し | 4 | 4 | 未着手
F3 | ⑥ 運営・計測・法務 | 月次レビュー（毎月末・実測を入れて引き直す） | 全員 | F2 | 通期 | 4 | 12 | 未着手
F4 | ⑥ 運営・計測・法務 | 職業紹介許可の名義と番号の確認（リスクL5） | オーナー | — | 許可番号を確認：13-ユ-314800（令和4年12月1日・株式会社iBECK名義）。/aboutへの掲載が可能に | 1 | 4 | ✅ 完了
F5 | ⑥ 運営・計測・法務 | ドメイン更新期限・自動更新の確認 | オーナー | — | 失効リスクの解消 | 1 | 2 | 未着手
F6 | ⑥ 運営・計測・法務 | バリューコマース提携8件の審査結果確認 | オーナー | — | 承認分を resources.ts へ投入 | 1 | 4 | 進行中
F7 | ⑥ 運営・計測・法務 | 学生団体の画像収集の権利方式を決める | オーナー | — | 方式決定（保留も可） | 5 | 8 | 未着手
F8 | ⑥ 運営・計測・法務 | 問い合わせメール（info@ / support@）の用意 | オーナー | A1 | 種別振り分けと一次対応の設計へ | 3 | 4 | 未着手
F9 | ⑥ 運営・計測・法務 | /admin の Basic認証用 環境変数を Vercel に設定 | オーナー | D3 | Production/Preview に設定。本番で401を確認 | 1 | 1 | ✅ 完了
F10 | ⑥ 運営・計測・法務 | 電気通信事業法の届出（リスク台帳L11） | オーナー | — | 専門家に該当性を確認のうえ、必要なら総合通信局へ届出書を提出（DM機能は既に本番稼働中のため急ぐ） | 1 | 2 | 未着手 | 2026-08-15
【使い方】「開始」「終了」列に 1〜12 のコマ番号を入れるとバーが動く。1＝2026-08前半、12＝2027-01後半。
【状態】プルダウン（未着手／進行中／完了／保留／中止）。5行目の見出しでフィルタできる。
【★】投資回収の成否を左右する3タスク。C1（協賛単価の検証）・C5（提案書v1）・F1（KPIレーン分離の判断）。
【最優先】A1（contact@の受信復旧）と B1→B2（claim動線）。B2 が終わるまで B9 の掲載通知は1件も送れない。

## マイルストーン
マイルストーンと月次の数値目標
数値の根拠：ProofLoop_投資回収モデル_v2_2026-08-07.xlsx ／ 計画の文章：docs/roadmap-2026-08-to-2027-01.md
月 | その月に必ず出すもの（ゲート） | 掲載通知 | 累計登録団体 | 実運用 | 企業打診 | 成立案件 | 月次売上 | 累計回収率
2026-08 | contact@受信復旧／Resend認証／claim動線の実装／提案書v1／企業リスト60社 | 200 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
2026-09 | 掲載通知の本格化／実運用団体 第1号／企業打診 開始／実測値でモデルを引き直す | 350 | 45 | 9 | 60 | 1.4 | 144000 | 44.8%
2026-10 | 企業打診を積む／/companysearch の実地検証 | 350 | 74 | 14 | 110 | 2.6 | 264000 | 84.5%
2026-11 | ★累計で黒字転換 | 250 | 96 | 17 | 110 | 2.6 | 274292 | 106%
2026-12 | 初の具体案件を確定（金額・期間・成果物） | 150 | 111 | 19 | 80 | 1.9 | 203254 | 110.1%
2027-01 | ★登録122団体／★1月単月黒字／型化と新歓期への仕込み | 100 | 122 | 20 | 70 | 1.7 | 179713 | 110.4%
止まると全部止まるゲート
1 | contact@ の受信復旧（8月前半） | 法務4文書の窓口が届かない。営業メールの返信も受けられない。最上流
2 | claim動線の実装（8月後半） | これが無いまま通知を送ると重複ページができてSEOを毀損する
3 | 企業向け提案書 v1（8月後半） | 9月の企業打診が始まらない。1ヶ月後退すると回収に届かない
4 | 特定電子メール法の確認（9月の打診前） | 対象は企業打診側。団体通知はSNS DMなので対象外
5 | 1月に企業打診を止めない | 70→40社にするだけで1月単月黒字が112%→63%に落ちる
2つのレーンは別々に見る
回収レーン（企業） |  | 累計案件10件・累計売上¥1,065,259・1月単月黒字。ここが人件費を回収する本体
ネットワーク効果レーン（団体） |  | 登録122団体。6ヶ月の回収には+2.3ptしか効かない。効くのは新歓期（3〜4月）以降
※ 混ぜると、団体数を追って回収を落とすか、回収を追って2月以降の資産を作り損ねる。

## 企業ロングリスト
企業ロングリスト（C2〜C4・C8・C10 で埋めていく）
目標：8月末60社 → 10月200社 → 12月430社。打診はここから行い、反応・商談・結果を同じ行に記録する。
■ 業界仮説（C2で確定させる。ここが決まらないと抽出が始まらない）
1 | スポーツ用品・スポーツ関連 | 運動系915団体が最大セグメント。用具提供・遠征協賛は定型がある | [10 empty] | 高
2 | 旅行・交通・宿泊 | 合宿と遠征。団体単位でまとまった需要が読める | [10 empty] | 高
3 | 飲料・食品（学生向け消費財） | サンプリングとブランド認知。イベント協賛の王道 | [10 empty] | 高
4 | 公益財団・助成金プログラム | 「協賛」ではなく「助成」。学生活動助成は募集が公開されており当たりやすい | [10 empty] | 高
5 | 楽器・音響・スタジオ | 文化系604団体。公演機材の協賛 | [10 empty] | 中
6 | 印刷・制作・ノベルティ | 学園祭とパンフレット。イベント企画33団体に直結 | [10 empty] | 中
7 | 地域企業・地銀・信用金庫 | CSRと地域貢献。地方大学（北海道・九州・東北・名古屋）と相性がよい | [10 empty] | 中
8 | 学生向けサービス（賃貸・通信） | 新歓期の接点。ただし3〜4月に寄るため今期は優先度低め | [10 empty] | 低
9 | 新卒採用に投資する企業 | 学生接点が動機。⚠️ 就活系アフィリエイトは除外方針だが、企業協賛は別物。線引きをオーナーが確認すること | [10 empty] | 要確認
■ ロングリスト（ここから下に追記していく）
No | 企業名 | 業界 | 想定する協賛動機 | 規模 | 窓口部署 | 連絡先（URL / メール） | 出所 | 優先度 | 打診予定月 | 打診日 | 反応 | 商談日 | 結果 | メモ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
※ 優先度A＝8月末の60社に入れる、B＝10月まで、C＝12月まで。
※ 「想定する協賛動機」を書けない企業は打診しない。書けない＝提案が作れないということ。

## 団体 声かけ優先順位
団体の声かけ優先順位（B4・B5 の成果物）
全件リストは 団体_声かけ優先順位.csv（2,222件・バッチ1〜6付き）。このシートは考え方と上位100件の抜粋。
■ スコアの考え方（100点満点）
到達手段 |  | 30 | X / Instagram / 公式サイトを各10点。DMが届かなければ何も始まらないので最重視
大学規模 |  | 25 | 同じ大学に団体が多いほど口コミが効く。ネットワーク効果は大学の中で起きる
協賛需要 |  | 25 | カテゴリ別。学園祭25／運動系・国際交流20／文化系・メディア・ボランティア15／学術・趣味10
団体規模 |  | 20 | 人数。100人以上20／50〜99は15／20〜49は10／それ未満と不明は5
■ バッチの配分（第1バッチだけは「学習」が目的）
第1バッチ200件は単純なスコア降順にしていない。降順にすると上位が早稲田だけで埋まり、claim率が「早稲田でどうだったか」しか分からなくなるため。
「大学内順位 ÷ その大学の団体数」で並べ替え、13大学すべてから上位を比例配分している。大学別・カテゴリ別の claim 率を測ってから、第2バッチ以降を勝ち筋に寄せる（タスクB10）。
バッチ | 時期 | 件数 |  | 第1バッチ200件の大学配分
第1バッチ | 2026-08 | 200 |  | 早稲田大学 | 37
第2バッチ | 2026-09 | 350 |  | 慶應義塾大学 | 36
第3バッチ | 2026-10 | 350 |  | 上智大学 | 24
第4バッチ | 2026-11 | 250 |  | 京都大学 | 15
第5バッチ | 2026-12 | 150 |  | 東京大学 | 14
第6バッチ | 2027-01 | 100 |  | 大阪大学 | 12
合計 |  | 1400 |  | 一橋大学 | 11
|  |  |  | 北海道大学 | 11
|  |  |  | 名古屋大学 | 10
|  |  |  | 九州大学 | 10
|  |  |  | 東北大学 | 10
|  |  |  | 国際基督教大学 | 5
|  |  |  | 東京科学大学 | 5
■ 上位100件（全件は 団体_声かけ優先順位.csv）
順位 | 団体名 | 大学 | カテゴリ | 人数 | 到達手段 | スコア | バッチ
1 | 理工展連絡会 | 早稲田大学 | イベント・企画（インカレ・学園祭等） | 257 | X/Instagram/Web | 100 | 1
2 | 硬式庭球部（薬学部） | 慶應義塾大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 200 | X/Instagram/Web | 95 | 1
3 | Sophia Sustainable Coffee Movement (SSCM) | 上智大学 | 趣味・その他 | 200 | X/Instagram/Web | 77 | 1
4 | ローバース | 早稲田大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 2716 | X/Instagram/Web | 95 | 1
5 | ゴルフ部（理工学部） | 慶應義塾大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 150 | X/Instagram/Web | 95 | 1
6 | 硬式庭球同好会フリーク | 京都大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 190 | X/Instagram/Web | 80 | 1
7 | 東京大学工学部モーター同好会 | 東京大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 150 | X/Instagram/Web | 80 | 1
8 | aka Wa.Se.Da. | 早稲田大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 2170 | X/Instagram/Web | 95 | 1
9 | 体育会ハンドボール部 | 上智大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 22 | X/Instagram/Web | 77 | 1
10 | アルメリア・ローン・テニスクラブ | 慶應義塾大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 140 | X/Instagram/Web | 95 | 1
11 | アルティメット部 | 大阪大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 60 | X/Instagram/Web | 73 | 1
12 | 端艇部 | 一橋大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 54 | X/Instagram/Web | 73 | 1
13 | 男子バレーボール部 | 北海道大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 39 | X/Instagram/Web | 68 | 1
14 | アメリカンフットボール部 | 名古屋大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 108 | X/Instagram/Web | 77 | 1
15 | フィルハーモニーオーケストラ | 九州大学 | 文化系（音楽・演劇・アート） | 60 | X/Instagram/Web | 67 | 1
16 | 川内バドミントン同好会 | 東北大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 80 | X/Instagram/Web | 72 | 1
17 | バドミントン同好会 | 早稲田大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 200 | X/Instagram/Web | 95 | 1
18 | バドミントン愛好会 | 慶應義塾大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 125 | X/Instagram/Web | 95 | 1
19 | 上南戦実行委員会 | 上智大学 | イベント・企画（インカレ・学園祭等） | 不明 | X/Instagram/Web | 77 | 1
20 | 軽音サークルZETS | 京都大学 | 文化系（音楽・演劇・アート） | 200 | X/Instagram/Web | 75 | 1
21 | 陸上競技同好会 | 早稲田大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 165 | X/Instagram/Web | 95 | 1
22 | 弓術部 | 東京大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 70 | X/Instagram/Web | 75 | 1
23 | 陸上競技同好会 | 慶應義塾大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 100 | X/Instagram/Web | 95 | 1
24 | パディ・ゴルフクラブ | 早稲田大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 158 | X/Instagram/Web | 95 | 1
25 | ソフィア祭実行委員会 | 上智大学 | イベント・企画（インカレ・学園祭等） | 不明 | X/Instagram/Web | 77 | 1
26 | 弓道同好会 | 慶應義塾大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 96 | X/Instagram/Web | 90 | 1
27 | 環境サークルGECS | 大阪大学 | 学術・研究（ゼミ・研究会・勉強会） | 120 | X/Instagram/Web | 68 | 1
28 | 体育会弓道部 | 一橋大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 41 | X/Instagram/Web | 68 | 1
29 | 大学祭全学実行委員会 | 北海道大学 | イベント・企画（インカレ・学園祭等） | 不明 | X/Instagram/Web | 68 | 1
30 | ICU祭実行委員会 | 国際基督教大学 | イベント・企画（インカレ・学園祭等） | 40 | X/Instagram/Web | 69 | 1
31 | 少林寺拳法部 | 名古屋大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 67 | X/Instagram/Web | 72 | 1
32 | フォークソング部 | 九州大学 | 文化系（音楽・演劇・アート） | 60 | X/Instagram/Web | 67 | 1
33 | 早稲田大学フラッシュモ部 | 早稲田大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 150 | X/Instagram/Web | 95 | 1
34 | 卓球部（理工学部） | 慶應義塾大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 89 | X/Instagram/Web | 90 | 1
35 | ギター研究会 | 東京科学大学 | 文化系（音楽・演劇・アート） | 57 | X/Instagram/Web | 63 | 1
36 | 剣道部 | 京都大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 54 | X/Instagram/Web | 75 | 1
37 | 山歩会 | 東北大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 80 | X/Instagram/Web | 72 | 1
38 | 上智大学資格取得サークル(SCC) | 上智大学 | 文化系（音楽・演劇・アート） | 200 | Instagram/Web | 72 | 1
39 | 東京大学Diligent | 東京大学 | 学術・研究（ゼミ・研究会・勉強会） | 1000 | X/Instagram/Web | 70 | 1
40 | 早大テニスクラブ | 早稲田大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 120 | X/Instagram/Web | 95 | 1
41 | 應援指導部 | 慶應義塾大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 83 | X/Instagram/Web | 90 | 1
42 | 国際学生友好会(WIC) | 早稲田大学 | 国際交流・語学 | 120 | X/Instagram/Web | 95 | 1
43 | 星空研究会 | 上智大学 | 学術・研究（ゼミ・研究会・勉強会） | 50 | X/Instagram/Web | 72 | 1
44 | バスケットボール部 | 慶應義塾大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 80 | X/Instagram/Web | 90 | 1
45 | オリエンテーリング部 | 大阪大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 49 | X/Instagram/Web | 68 | 1
46 | KODAIRA祭実行委員会 | 一橋大学 | イベント・企画（インカレ・学園祭等） | 不明 | X/Instagram/Web | 68 | 1
47 | E.M.B.G. | 京都大学 | 趣味・その他 | 200 | X/Instagram/Web | 70 | 1
48 | 洋弓部 | 北海道大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 不明 | X/Instagram/Web | 63 | 1
49 | 英語部 (WESA) | 早稲田大学 | 国際交流・語学 | 120 | X/Instagram/Web/LINE | 95 | 1
50 | Business Contest KING 実行委員会 | 東京大学 | イベント・企画（インカレ・学園祭等） | 不明 | X/Instagram/Web | 70 | 1
51 | 躰道部 | 慶應義塾大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 80 | X/Instagram/Web | 90 | 1
52 | オリエンテーリング部 | 名古屋大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 67 | X/Instagram/Web | 72 | 1
53 | サイクリング部 | 九州大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 36 | X/Instagram/Web | 67 | 1
54 | 上智女子ラグビークラブ | 上智大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 11 | X/Instagram/Web | 72 | 1
55 | グリーンテニスクラブ | 早稲田大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 110 | X/Instagram/Web | 95 | 1
56 | ボディビル部 | 東北大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 80 | X/Instagram/Web | 72 | 1
57 | 九球テニスクラブ | 慶應義塾大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 70 | X/Instagram/Web | 90 | 1
58 | 城北テニスクラブ | 早稲田大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 107 | X/Instagram/Web | 95 | 1
59 | 上智大学ダイビングクラブ海洋生態研究会 | 上智大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 不明 | X/Instagram/Web | 72 | 1
60 | 叡風会 | 京都大学 | 趣味・その他 | 70 | X/Instagram/Web | 65 | 1
61 | 競走部(医学部) | 慶應義塾大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 62 | X/Instagram/Web | 90 | 1
62 | 大学祭中央実行委員会 | 大阪大学 | イベント・企画（インカレ・学園祭等） | 不明 | X/Instagram/Web | 68 | 1
63 | 一橋祭運営委員会 | 一橋大学 | イベント・企画（インカレ・学園祭等） | 不明 | X/Instagram/Web | 68 | 1
64 | TEDxUTokyo実行委員会 | 東京大学 | イベント・企画（インカレ・学園祭等） | 不明 | X/Instagram/Web | 70 | 1
65 | 早大フォーティラブ | 早稲田大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 100 | X/Instagram/Web/LINE | 95 | 1
66 | 競技ダンス部 | 慶應義塾大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 60 | X/Instagram/Web | 90 | 1
67 | スケート部 | 北海道大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 不明 | X/Instagram/Web | 63 | 1
68 | 体育会女子グランドホッケー部 | 上智大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 不明 | X/Instagram/Web | 72 | 1
69 | アーチェリー部 | 国際基督教大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 40 | X/Instagram/Web | 64 | 1
70 | 空手道部 | 名古屋大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 67 | X/Instagram/Web | 72 | 1
71 | 鉄道研究同好会 | 九州大学 | 趣味・その他 | 70 | X/Instagram/Web | 62 | 1
72 | 早稲田大学 下駄っぱーず | 早稲田大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 100 | X/Instagram/Web | 95 | 1
73 | 水泳部(医学部) | 慶應義塾大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 55 | X/Instagram/Web | 90 | 1
74 | アニメーション研究会 | 東京科学大学 | 文化系（音楽・演劇・アート） | 57 | X/Instagram/Web | 63 | 1
75 | 民族舞踊研究会 | 京都大学 | 文化系（音楽・演劇・アート） | 40 | X/Instagram/Web | 65 | 1
76 | 卓球部 | 東北大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 80 | X/Instagram/Web | 72 | 1
77 | 早稲田大学バレエサークル Ｃiel | 早稲田大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 100 | X/Instagram/Web | 95 | 1
78 | 体育会水泳部(竸泳・水球部門) | 上智大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 不明 | X/Instagram/Web | 72 | 1
79 | 東京大学文学研究会 | 東京大学 | 学術・研究（ゼミ・研究会・勉強会） | 66 | X/Instagram/Web | 65 | 1
80 | ソフトテニス部 | 慶應義塾大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 54 | X/Instagram/Web | 90 | 1
81 | 山岳部 | 大阪大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 7 | X/Instagram/Web | 63 | 1
82 | 女子ラクロス部 | 一橋大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 1 | X/Instagram/Web | 63 | 1
83 | SEIREN | 早稲田大学 | 文化系（音楽・演劇・アート） | 300 | X/Instagram/Web | 90 | 1
84 | クリケット部 | 慶應義塾大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 50 | X/Instagram/Web | 90 | 1
85 | 上智大学フランス語倶楽部 | 上智大学 | 国際交流・語学 | 不明 | X/Instagram/Web | 72 | 1
86 | 合気会合気道部 | 北海道大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 不明 | X/Instagram/Web | 63 | 1
87 | 交響楽団 | 早稲田大学 | 文化系（音楽・演劇・アート） | 250 | X/Instagram/Web | 90 | 1
88 | ホッケー部 | 京都大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 12 | X/Instagram/Web | 65 | 1
89 | 日本拳法部 | 名古屋大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 67 | X/Instagram/Web | 72 | 1
90 | 女子バスケットボール部 | 九州大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 15 | X/Instagram/Web | 62 | 1
91 | バレーボール同好会 | 慶應義塾大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 50 | X/Instagram/Web | 90 | 1
92 | 東京大学ロースクールサッカー部 | 東京大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 6 | X/Instagram/Web | 65 | 1
93 | Street Corner Symphony | 早稲田大学 | 文化系（音楽・演劇・アート） | 200 | X/Instagram/Web | 90 | 1
94 | 体育会フィギュアスケート部クリスタロス | 上智大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 不明 | X/Instagram/Web | 72 | 1
95 | Revolve | 慶應義塾大学 | 趣味・その他 | 600 | X/Instagram/Web | 85 | 1
96 | ソフトボール部 | 大阪大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 5 | X/Instagram/Web | 63 | 1
97 | アーチェリー部 | 東北大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 80 | X/Instagram/Web | 72 | 1
98 | 体操部 | 一橋大学 | 運動系（スポーツ・アウトドア） | 不明 | X/Instagram/Web | 63 | 1
99 | 早大ピアノの会 | 早稲田大学 | 文化系（音楽・演劇・アート） | 180 | X/Instagram/Web | 90 | 1
100 | Accounting Academy | 慶應義塾大学 | 趣味・その他 | 136 | X/Instagram/Web | 85 | 1

## 使い方
このファイルの使い方
【シート構成】
ガント … 60タスクを6グループに分け、2026-08〜2027-01を半月刻み12コマで表す。メインの作業面。
マイルストーン … 月ごとに必ず出すもの（ゲート）と数値目標。回収レーンとネットワーク効果レーンの区別。
企業ロングリスト … 業界仮説と、打診先を記録していく表。8月末60社→10月200社→12月430社。
団体 声かけ優先順位… スコアの考え方、バッチ配分、上位100件。全件は 団体_声かけ優先順位.csv。
【ガントのバーの動かし方】
G列「開始」とH列「終了」に 1〜12 のコマ番号を入れる。1＝2026-08前半、2＝2026-08後半 … 12＝2027-01後半。
バーは条件付き書式で描いているので、数字を変えれば即座に反映される。色はグループごとに自動で決まる。
【グループ】
① 土台・ブロッカー … ここが通らないと他が進まないもの
② 団体レーン … claim誘導とネットワーク効果。回収には効かないが2月以降の資産になる
③ 企業レーン … 人件費を回収する本体。ここが遅れると回収が届かない
④ プロダクト … 詰まった箇所の改修に加え、学生の獲得・継続利用に効く新機能も磨く（2026-08-15方針転換。旧「新機能は原則作らない」は撤回）
⑤ SEO・コンテンツ … 下支え。月1〜2本。止めないが主軸にしない
⑥ 運営・計測・法務 … 判断・確認・定例
【いま最初にやる3つ】
A1 contact@proofloop.jp の受信復旧 ── 法務4文書の窓口が届いていない。最上流。
B1 claim動線の設計とPlan Mode承認 ── スキーマ変更を含む。B2が終わるまで掲載通知は1件も送れない。
F1 100団体を別KPIにするかの判断 ── レーンを混ぜると、どちらも中途半端になる。
【関連ファイル】
docs/roadmap-2026-08-to-2027-01.md … 計画の文章。なぜこの順序なのかの根拠
docs/models/ProofLoop_投資回収モデル_v2_2026-08-07.xlsx … 数値の根拠。前提を変えると全部が再計算される
docs/models/団体_声かけ優先順位.csv … 2,354件の全件リスト（接触日・結果の記録欄つき）
docs/task-board.md ／ docs/owner-todo.md … 個別タスクの状態、オーナー対応事項
【更新のルール】
・毎月末に実測値を投資回収モデルへ入れ、月次目標を引き直す。目標を据え置いて未達を積むことはしない。
・第1バッチ（B9）と企業打診 第1バッチ（C7）が出す実測値が最初の分岐点。9月頭に全体を組み替える前提で動く。
【追加日】J列。2026-08-14 CEO MTG後に追加・修正されたタスクには追加日が入る。空欄は当初からの計画済みタスク。